## Sheet0
江苏省省级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 江苏省红十字会（机关） | 项目名称： | 江苏省红十字会全省公益性应急救护培训项目经费
项目实施年度： | 2021
项目实施开始时间 （年/月）： |  | 项目实施完成时间 （年/月）：
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
江苏省红十字会是中国红十字会的地方组织，系从事人道主义工作的社会救助团体，成立于1956年，承担备灾救灾、人道救助、应急救援、卫生救护、宣传红十字精神等职能；内设办公室（人事部）、监事会办公室、赈灾救济部（应急工作办公室）、卫生救护部、筹资项目部、组织宣传部，另设机关党委。 应急救护培训项目主要由卫生救护部负责，2021年，该项目预算600万元，实际支出591.7366万元，预算执行率95.98%。应急救护培训项目包括师资培训150万元、培训教材采购60万元、培训器材采购40万元、生命健康安全体验教室建设350万元。项目建成后，通过调研，各地体验教室共开展培训120余场次，培训学生1.97万人次。接受社会公众及学生体验400多场，体验人数2.7万人次，项目已经初成效。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
根据《江苏省财政厅关于开展2022年省级财政支出绩效评价工作的通知》（苏财绩〔2022〕4号）有关要求，结合省红十字会机关实际情况，经过会党组批准，决定由省红十字会办公室财务牵头负责本次整体绩效评价工作，采取管理绩效定性评价和部门绩效定量评价两部分组成，部门决策和部门管理指标主要以定性评价为准，分值为30分，部门履职、履职效益指标主要以定量评价为准，分值为70分，以年初绩效目标为基础，参照《绩效评价共性指标体系框架》，形成了绩效评价指标体系，评价指标体系力求涵盖部门目标任务、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等，综合衡量部门整体及核心业务实施效果。过程为办公室牵头召开专题会议部署，各业务处室上报2021年度绩效完成情况，办公室对照年初申报的绩效目标进行复核，通过数据采集、资料分析、现场询问等方法，经过几轮沟通核实，最终形成定稿，评价等级。采取绩效评分和等级评定相结合。绩效评分采取通用的百分制，绩效评价等级标准员分为优秀、良好、中等、差四个等级，两者对应关系是：90-100分对应优秀，80-89分对应良好，60-79分对应中等，59分以下对应差。经过评价，省红十字会2021年度应急救护培训项目支出绩效评分结果为99.55分，绩效等级为优秀。
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
1.救护师资培训年度目标值是800人，在省市红十字会的通力合作下，全省实际年度培训师资1240人，省本级培训师资1076人，支出经费142.33461万元；2.计划培训救护员10万人，实际培训救护员15.19万人；3.计划普及培训90万人，实际普及121.41万人；4.计划支持32个生命健康安全体验教室建设，实际支持34个生命健康安全体验教室建设，支出经费350万元；5.采购救护员教材12万册，救护师资教材1000套，支出经费60万元；6.采购心肺复苏模拟人168台，用于支持开展“救在身边·校园守护”行动。
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
1.救护师资培训班人均经费较低；2. 救护员纸质教材不如电子书或教学视频传播范围广；3.经费使用半年进度未达45%。4.救护培训信息化程度不高，数据统计等还倚赖人工操作，方便群众参加救护培训的渠道不够宽。
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
1.加大救护师资培训培养支持力度；2. 救护员教材购买经费建议转换成教学电子书和教学视频经费；3.加快经费使用进度。4.加快信息化建设步伐。
江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： |  | 江苏省红十字会（机关） |  | 项目名称： |  | 江苏省红十字会全省公益性应急救护培训项目经费
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 年初项目入库材料已经经过社保处、预算处、绩效处、资产处、综合处审核通过
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 年初项目入库材料已经经过社保处、预算处、绩效处、资产处、综合处审核通过
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 年初项目入库材料已经经过社保处、预算处、绩效处、资产处、综合处审核通过
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 年初项目入库材料已经经过社保处、预算处、绩效处、资产处、综合处审核通过
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 年初项目入库材料已经经过社保处、预算处、绩效处、资产处、综合处审核通过
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 年初项目入库材料已经经过社保处、预算处、绩效处、资产处、综合处审核通过
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 2 | 2 | 预算白本子
|  | 预算执行率 | ＝100 | 98.62 | 10 | 9.86 | 实际支出591.73661万元除以年初预算600万元乘以权重10分
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 年初项目入库材料已经经过社保处、预算处、绩效处、资产处、综合处审核通过
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 年初项目入库材料已经经过社保处、预算处、绩效处、资产处、综合处审核通过
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 严格执行文件制度，经过省委巡视和审计厅审计，均符合要求，制度执行有效
产出指标 | 数量指标 | 救护师资培训人数 | ≥800 | 1240.00 | 3 | 3 | 实际完成值除以年初计划值乘以权重
|  | 救护员培训人数 | ≥10 | 15.19 | 3 | 3 | 实际完成值除以年初计划值乘以权重
|  | 普及性培训人数 | ≥90 | 121.41 | 3 | 3 | 实际完成值除以年初计划值乘以权重
|  | 支持有条件的学校建设生命健康安全体验教室建设 | ＝32 | 32.00 | 3 | 3 | 实际完成值除以年初计划值乘以权重
| 质量指标 | 救护师资培训合格率 | ≥98 | 100.00 | 3 | 3 | 救护师资培训合格100%
|  | 救护员培训合格率 | ≥95 | 100.00 | 3 | 3 | 救护员培训合格100%
|  | 普及性培训合格率 | ≥95 | 100.00 | 3 | 3 | 普及性培训合格100%
| 时效指标 | 救护师资培训完成进度 | ≥100 | 100.00 | 3 | 3 | 救护师资培训完成进度100%
|  | 救护员培训进度 | ≥100 | 100.00 | 3 | 3 | 救护员培训进度100%
|  | 普及性培训进度 | ≥100 | 100.00 | 3 | 3 | 普及性培训进度100%
| 成本指标 | 省级师资培训经费 | ＝100 | 93.43 | 3 | 2.8 | 实际完成值除以年初计划值乘以权重
|  | 支持市级师资培训经费 | ＝50 | 48.91 | 3 | 2.93 | 实际完成值除以年初计划值乘以权重
|  | 学校生命安全体验教室 | ＝350 | 350.00 | 3 | 3 | 实际完成值除以年初计划值乘以权重
|  | 采购救护员和师资教材 | ＝60 | 60.00 | 3 | 3 | 实际完成值除以年初计划值乘以权重
|  | 救护培训设备器材购添置 | ＝40 | 39.40 | 3 | 2.96 | 实际完成值除以年初计划值乘以权重
效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众救护知识普及 | 较好 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 社会公众救护知识普及较好
|  | 救护技能 | 较好 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 接受培训的群众救护技能提高较好
|  | 社会反响 | 较好 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 社会反映较好
|  | 树立安全健康理念 | 较好 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 接受培训的群众树立安全健康理念较好
|  | 加强项目品牌建设 | 较好 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 加强项目品牌建设较好
可持续影响指标
经济效益指标
生态效益指标
满意度指标 | 满意度指标 | 救护师、救护员培训满意度 | 良好 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 救护师、救护员培训良好
|  | 普及性培训人员满意度 | 良好 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 普及性培训人员满意度
|  | 社会公众满意度 | 良好 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 社会公众满意度
总计 | [5 empty] | 99.55
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。